## Product Backlog Ver1.
Product Backlog Item
Project Name : IDNFT
ID Product Backlog | Product Backlog Item | Description | Priority
PB01 | Pimpinan Jogja Painting menginginkan pembuatan sistem untuk mempermudah dalam promosi, penjualan, serta sharing antar seniman melalui website IDNFT, namun Jogja Painting ingin ada analisis awal terhadap proses bisnis yang akan berlangsung saat diterapkannya website IDNFT. Sehingga dapat terlihat jelas proses dalam sistem yang akan dibuat. | Jogja Painting ingin ada proses analisis yang dapat menganalisa proses bisnis yang akan dijalankan pada sistem yang akan dibuat ini. Sehingga dapat dibandingkan bawah proses bisnis menggunakan sistem website IDNFT akan lebih membantu para seniman dalam mempromosikan hasil karya. | High
PB02 | Pimpinan Jogja Painting menginginkan pembuatan rancangan atau gambaran dari website yang akan dibuat, sebelum masuk ke dalam tahap pembuatan sistem informasi tersebut. Sehingga sistem informasi dapat terlihat seluruh gambarannya. | Pimpinan Jogja Painting menginginkan pembuatan rancangan atau gambaran dari website yang akan dibuat. Pembuatan gambaran ini dapat berupa mockup aplikasi, perancangan menggunakan berbagai diagram UML yang diperlukan, seperti. Use Case Diagram , Skenario Use Case, Activity Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram, Perancangan Database. | High
PB03 | Pimpinan Jogja Painting menginginkan semua hasil analisa dan perancangan dilaporkan dalam bentuk dokumen. Sehingga pihak Jogja Painting dapat memiliki semua catatan dan analisa penting yang akan dikerjakan dalam proyek ini. | Pimpinan Jogja Painting menginginkan hasil analisa dan perancangan yang telah dibuat dilaporkan dalam bentuk dokumen laporan analisa. | High
PB04 | Pimpinan Jogja Painting ingin agar admin yang bertugas dalam pengelolaan website IDNFT dapat melakukan login sebelum dapat mengelola data dalam sistem, sehingga siapapun yang ikut mengelola dalam sistem tersebut dapat terlihat dan terdata. | Pimpinan Jogja Painting ingin ada fungsi untuk dapat melakukan proses memasukan username dan password untuk admin saat masuk ke dalam pengelolaan website, dan data login berdasarkan data yang telah dihubungkan dan tercatat dalam database sistem. Sehingga yang bisa masuk ke dalam sistem, hanya orang yang sudah terdaftar dan berwenang saja. | To Be Confirmed
PB05 | Pimpinan Jogja Painting ingin agar sistem tersebut dapat memiliki fitur profilling yang dapat menampilkan semua informasi profil dari para seniman. Sehingga dapat memudahkan dalam memperkenalkan pada masyarakat untuk melihat secara detail profil seniman, dan hasil karya yang telah diciptakan | Jogja Painting ingin ada halaman dalam website nya yang dapat menampilkan informasi profil dari para seniman Indonesia dan yang telah bergabung ke dalam komunitas. Sehingga dapat memudahkan dalam memperkenalkan (promosi) pada masyarakat untuk melihat secara detail profil seniman, dan hasil karya yang telah diciptakan | To Be Confirmed
PB06 | Pimpinan Jogja Painting ingin agar sistem tersebut dapat memberikan fasilitas lengkap terhadap pengguna yang telah terdaftar dalam membership website. Sehingga akan terdapat perbedaan tampilan serta fitur antara member dan nonmember | Jogja Painting ingin ada halaman dalam website nya yang dapat melakukan pendaftaran sebagai member dalam website IDNFT, dan jika telah terdaftar member sebagai pengguna dapat memakai secara keseluruhan fitur dan fasilitas yang diberikan disediakan dalam website. | To Be Confirmed
PB07 | Pimpinan Jogja Painting ingin agar sistem tersebut dapat Mailing List. | Pimpinan Jogja Painting ingin agar sistem tersebut dapat Mailing List, sehingga website dalam mengirimkan email. | To Be Confirmed
PB08 | Pimpinan Jogja Painting ingin agar sistem tersebut dapat memberikan halaman untuk melakukan penulisan dan penyebarluasan blog atau artikel (blog update) seputar berita dalam dunia seni. | Pimpinan Jogja Painting ingin ada fungsi untuk dapat melakukan CRUD (Create, Read, Update, Delete) artikel yang ditampilkan dalam website, dan yang dapat melakukan pengelolaan CRUD adalah admin yang telah terdaftar dalam database. | To Be Confirmed
PB09 | Pimpinan Jogja Painting menginginkan pembuatan sistem ini agar dapat mempersingkat waktu dalam pendataan pesanan pada halaman Shop and Merch. Sehingga dalam pendataan pesanan dapat dilakukan lebih efisien. | Pimpinan Jogja Painting ingin ada fungsi untuk dapat melakukan pemasukan data pesanan secara komputerisasi melalui sistem informasi yang akan dibuat. Agar dapat mempersingkat waktu dalam pemasukan data dan print nota. | To Be Confirmed
PB10 | LANDING PAGE | LANDING PAGE | To Be Confirmed
PB11 | Melakukan User Acceptance Testing (UAT) TAHAP 1 | Melakukan User Acceptance Testing (UAT) terhadap semua product backlog yang sudah dikerjakan dalam sprint yang telah berlangsung. Jika dalam jangka waktu tersebut terdapat masalah dalam sistem yang dibuat, maka masalah tersebut akan dimasukan ke dalam product backlog sebagai BUG dan setelah hasil testing menyatakan kelayakan dari semua PBI yang telah dikerjakan, maka tim development dapat rilis sistem tahap 1 | To Be Confirmed
PB12 | RILIS SISTEM TAHAP 1 | Rilis sistem Ini merupakan bagian dari rilis berkala yang akan dilakukan terhadap semua bagian sistem yang telah terselesaikan. Rilis ini memiliki waktu sesuai dengan kesepakatan antara Product Owner dan Stakeholder. | To Be Confirmed
PB13 | Melakukan User Acceptance Testing (UAT) TAHAP 2 | Melakukan User Acceptance Testing (UAT) terhadap semua product backlog yang sudah dikerjakan dalam sprint yang telah berlangsung. Jika dalam jangka waktu tersebut terdapat masalah dalam sistem yang dibuat, maka masalah tersebut akan dimasukan ke dalam product backlog sebagai BUG dan setelah hasil testing menyatakan kelayakan dari semua PBI yang telah dikerjakan, maka tim development dapat rilis sistem tahap 2 | To Be Confirmed
PB14 | RILIS SISTEM TAHAP 2 | Rilis sistem Ini merupakan bagian dari rilis berkala yang akan dilakukan terhadap semua bagian sistem yang telah terselesaikan. Rilis ini memiliki waktu sesuai dengan kesepakatan antara Product Owner dan Stakeholder. | To Be Confirmed
PB15 | Melakukan User Acceptance Testing (UAT) FINAL | User Acceptance Testing (UAT) FINAL ini merupakan testing sistem secara keseluruhan terhadap semua product backlog yang sudah dikerjakan. Jika dalam jangka waktu tersebut terdapat masalah dalam sistem yang dibuat, maka masalah tersebut akan dimasukan ke dalam product backlog sebagai BUG dan setelah hasil testing menyatakan kelayakan dari semua PBI yang telah dikerjakan, maka tim development dapat rilis keseluruhan sistem secara FINAL. | To Be Confirmed
PB16 | Pembuatan Document User Manual | User manual book merupakan suatu dokumen komunikasi teknis yang bertujuan untuk memberikan bantuan dalam penggunaan suatu sistem, sehingga akan mempermudah pihak Jogja Painting dalam menggunakan sistem yang telah dibuat, karena dalam user manual book ini akan berisikan secara lengkap mengenai panduan penggunaan sistem IDNFT. | To Be Confirmed
PB17 | Pelatihan sistem kepada pengguna | Pelatihan sistem ini dilakukan kepada pengguna yang akan menggunakan sistem IDNFT ini, yaitu ADMIN. Pelatihan akan didampingin dengan TIM DEVELOPER sehingga pengguna dapat memahami secara detail mengenai cara penggunaan sistem. | To Be Confirmed
PB18 | RILIS SISTEM FINAL | RILIS SISTEM FINAL ini merupakan rilis final yang akan dilakukan terhadap semua bagian sistem dan sistem IDNFT Jogja Painting berbasis Website sudah SIAP digunakan. | To Be Confirmed

## Product Backlog FIX
PRODUCT BACKLOG ITEM (PBI)
Project Name : IDNFT Website
Waktu : 22 Juli - 11 Oktober 2021
ID Product Backlog | Product Backlog Item | Description | Status | DETAIL | PRIORITY
PB01 | Perusahaan menginginkan pembuatan sistem untuk mempermudah dalam promosi, penjualan, serta sharing antar seniman melalui website IDNFT, namun Perusahaan ingin ada analisis awal terhadap proses bisnis yang akan berlangsung saat diterapkannya website IDNFT. Sehingga dapat terlihat jelas apa saja proses dalam sistem yang akan dibuat. | Perusahaan ingin ada proses analisis yang dapat menganalisa proses bisnis yang akan dijalankan pada sistem yang akan dibuat ini. Sehingga dapat dibandingkan bawah proses bisnis menggunakan website IDNFT akan lebih membantu para seniman dalam mempromosikan hasil karya. | Approved | Melakukan analisis awal terhadap proses bisnis untuk kebutuhan sistem | 1M
PB02 | Perusahaan ingin agar sistem tersebut dapat memberikan fasilitas pendaftaran. untuk pengguna yang tertarik menjadi member dalam komunitas IDNFT | Perusahaan ingin halaman website yang dapat melakukan registrasi atau pendaftaran sebagai member dalam website IDNFT, sehingga pengguna yang telah menjadi member akan memiliki akun dan ID tersendiri sebagai identitas yang dikenal dalam komunitas IDNFT untuk dapat menggunakan keseluruhan fitur dalam website. | Approved | Membuat halaman fitur registrasi customer | 1M
PB03 | Perusahaan ingin agar sistem tersebut dapat memberikan fasilitas agar customer dapat login kedalam akun yang telah didaftarkan saat registrasi. | Perusahaan ingin halaman website yang dapat melakukan login untuk pengguna sebagai member dalam website IDNFT, sehingga pengguna yang telah menjadi member dan memiliki akun serta ID tersendiri sebagai identitas yang dapat dimasukan dalam proses login. | Approved | Membuat halaman fitur login customer | 1M
PB04 | Perusahaan ingin agar sistem tersebut dapat memiliki fitur profilling yang dapat menampilkan semua informasi profil dari seniman yang telah terdaftar. Sehingga dapat memudahkan dalam memperkenalkan pada masyarakat untuk melihat secara detail profil seniman, dan hasil karya yang telah diciptakan. | Perusahaan ingin ada halaman website yang dapat menampilkan informasi profil dari para seniman Indonesia yang telah bergabung ke dalam komunitas. Sehingga dapat memudahkan dalam memperkenalkan (promosi) pada masyarakat untuk melihat secara detail profil seniman, dan hasil karya yang telah diciptakan. | Approved | Membuat fitur profilling customer | 1M
PB05 | Perusahaan ingin agar sistem tersebut dapat memberikan halaman untuk melakukan menampilkan dan nyebarluasan blog atau artikel (blog update) seputar informasi dan edukasi terkait seni. . | Perusahaan menginginkan halaman website yang dapat menampilkan isi artikel atau blog yang berisi informasi dan edukasi terkait seni saat ini, sehingga dapat dibaca oleh seluruh pengguna terutama pengguna yang telah terdaftar sebagai member IDNFT. | Approved | Membuat halaman artikel atau blogging customer | 1M
PB06 | Perusahaan menginginkan satu tampilan website seperti landing page yang akan memberikan informasi terkait DERRA NFT. | Perusahaan menginginkan satu halaman landing page untuk kepentingan promosi dan penyampaian informasi terkait DERRA NFT yang dapat diakses oleh seluruh pengguna baik member dan non-member. | Approved | Membuat halaman landing page Deera NFT | 1M
PB07 | Perusahaan menginginkan agar website yang dibangun dapat menampilkan informasi terkait informasi komunitas IDNFT (contact). | Perusahaan ingin ada bagian pada halaman yang dapat menampilkan informasi terkait komunitas IDNFT berupa bagian contact yang menampilkan instagram, discrod, dan twitter IDNFT | Approved | Membuat halaman contact | 1M
PB08 | Perusahaan mengingkan pembuatan halaman utama dalam website IDNFT yang berisi informasi. Dan menjadi halaman pertama yang terbuka ketika website dibuka. | Perusahaan mengingkan pembuatan halaman utama dalam website IDNFT yang berisi informasi komunitas IDNFT, artist of the month dan link kelas belajar NFT | Approved | Membuat halaman utama website IDNFT | 1M
PB09 | Perusahaan menginginkan agar website yang dibangun memiliki navigasi bar yang dapat melakukan link untuk masuk dalam fitur yang ada dalam website IDNFT, sehingga ketika pengguna klik dapat langsung masuk ke pilihan fitur yang diinginkan. | Perusahaan menginginkan agar website dapat memberikan sebuah button yang ketika diklik dapat masuk dalam fitur yang diberikan dalam website IDNFT, sehingga pengguna dapat memilih untuk fitur mana yang dibutuhkan. | Approved | Membuat navbar yang berisi menu seluruh fitur yang ada di website IDNFT. | 1M
PB10 | Perusahaan menginginkan pembuatan sistem ini agar dapat menampilkan bagian shop&merch yang memberikan informasi terkait produk merchandise yang dikeluarkan oleh komunitas, sehingga pengguna baik member dan non-member dapat membeli produk tersebut. | Perusahaan menginginkan pembuatan sistem ini agar memiliki bagian shop&merch yang memberikan informasi terkait produk merchandise yang dikeluarkan oleh komunitas, sehingga produk merchandise tersebut dapat dijual oleh komunitas dan dibeli oleh pengguna (member dan non-member) | Approved | Membuat halaman fitur Shop & Merch untuk customer | 1M
PB11 | Perusahaan ingin agar sistem website dapat memiliki fitur untuk admin dapat kelola isi halaman shop&merch yang ditampilkan dalam halaman customer customer | Perusahaan ingin agar sistem tersebut dapat melakukan pengelolaan isi konten dalam halaman shop&merch customer. Akses pengelolaan ini hanya dapat dilakukan oleh admin. | Approved | Membuat halaman kelola shop & merch untuk admin. | 1M
PB12 | Melakukan User Acceptance Testing (UAT) TAHAP 1 | Melakukan User Acceptance Testing (UAT) terhadap semua product backlog yang sudah dikerjakan dalam sprint yang telah berlangsung. Jika dalam jangka waktu tersebut terdapat masalah dalam sistem yang dibuat, maka masalah tersebut akan dimasukan ke dalam product backlog sebagai BUG dan setelah hasil testing menyatakan kelayakan dari semua PBI yang telah dikerjakan, maka tim development dapat rilis sistem tahap 1 | Approved | Melakukan User Acceptance Testing (UAT) TAHAP 1 | 1M
PB13 | RILIS SISTEM TAHAP 1 | Rilis sistem Ini merupakan bagian dari rilis berkala yang akan dilakukan terhadap semua bagian sistem yang telah terselesaikan. Rilis ini memiliki waktu sesuai dengan kesepakatan antara Product Owner dan Stakeholder. | Approved | RILIS SISTEM TAHAP 1 | 1M
PB14 | Perusahaan menginginkan pembuatan rancangan atau gambaran dari website yang akan dibuat, Sehingga sistem informasi dapat terlihat seluruh gambarannya. | Pembuatan rancangan dan gambaran sistem ini dapat berupa mockup aplikasi, perancangan menggunakan berbagai diagram UML yang diperlukan, seperti. Use Case Diagram , Skenario Use Case, Activity Diagram, Sequence Diagram, Class Diagram, Perancangan Database. | Approved | Melakukan Rancangan Sistem Website IDNFT | 2M
PB15 | Perusahaan menginginkan hasil rancangan sistem yang telah dilakukan, dimasukan dalam dokumen perancangan sistem | Perusahaan menginginkan pembuatan rancangan atau gambaran dari website yang akan dibuat, dan dilakukan dokumentasi terhadap rancangan sistem tersebut. | Approved | Membuat Dokumen Perancangan Sistem | 2M
PB16 | Perusahaan ingin agar admin yang bertugas dalam pengelolaan website IDNFT dapat melakukan login sebelum dapat mengelola data dalam sistem, sehingga siapapun yang ikut mengelola dalam sistem tersebut dapat terlihat dan terdata. | Perusahaan ingin agar admin dapat melakukan proses login, yang berupa pemasukan username dan password yang telah terdaftar didalam sistem. Sehingga dalam pengelolaan isi website IDNFT dapat terorganisasi dgn orang yang benar-benar memiliki akses tersebut. | Approved | Membuat halaman fitur login admin | 2M
PB17 | Perusahaan ingin agar sistem dapat memiliki fitur untuk melakukan pengelolaan admin yang memiliki akses untuk masuk dan kelola sistem | Perusahaan ingin agar sistem dapat memiliki fitur untuk melakukan pengelolaan admin yang memiliki akses untuk masuk dan kelola sistem. Pengelolaan admin ini seperti update data username dan password, serta menambah data admin. | Approved | Membuat halaman kelola admin | 2M
PB18 | Perusahaan ingin agar sistem website dapat melakukan pengelolaan isi konten artikel pada halaman customer. Pengelolaan ini dilakukan oleh admin. | Perusahaan ingin agar sistem website dapat melakukan pengelolaan isi konten artikel yang ditampilkan. Kelola ini hanya dapat dilakukan oleh admin IDNFT | Approved | Membuat halaman kelola artikel | 2M
PB19 | Perusahaan ingin agar sistem website dapat melakukan pengelolaan link channel discord yang ditampilkan pada halaman website. | Perusahaan ingin agar sistem website dapat melakukan pengelolaan link channel discord yang ditampilkan pada halaman website, sehingga jika ada perubahan terkait informasi link discord, admin dapat segera melakukan update | Approved | Membuat halaman kelola link discord channel | 2M
PB20 | Perusahaan ingin agar sistem website dapat melakukan pengelolaan isi konten pada halaman landing page Deera NFT. | Perusahaan ingin agar sistem website dapat melakukan pengelolaan isi konten pada halaman landing page Deera NFT yang ditampilkan pada halaman website, sehingga jika ada perubahan maka admin dapat segera melakukan update | Approved | Membuat halaman kelola landing page Deera NFT | 2M
PB21 | Perusahaan ingin agar sistem website dapat melakukan pengelolaan informasi pada bagian contact. | Perusahaan ingin agar sistem website dapat melakukan pengelolaan informasi pada bagian contact. Sehingga jika ada perubahan, admin dapat segera melakukan update. | Approved | Membuat halaman kelola contact | 2M
PB22 | Melakukan User Acceptance Testing (UAT) TAHAP 2 | Melakukan User Acceptance Testing (UAT) terhadap semua product backlog yang sudah dikerjakan dalam sprint yang telah berlangsung. Jika dalam jangka waktu tersebut terdapat masalah dalam sistem yang dibuat, maka masalah tersebut akan dimasukan ke dalam product backlog sebagai BUG dan setelah hasil testing menyatakan kelayakan dari semua PBI yang telah dikerjakan, maka tim development dapat rilis sistem tahap 2 | Approved | Melakukan User Acceptance Testing (UAT) TAHAP 2 | 2M
PB23 | RILIS SISTEM TAHAP 2 | Rilis sistem Ini merupakan bagian dari rilis berkala yang akan dilakukan terhadap semua bagian sistem yang telah terselesaikan. Rilis ini memiliki waktu sesuai dengan kesepakatan antara Product Owner dan Stakeholder. | Approved | RILIS SISTEM TAHAP 2 | 2M
PB24 | Perusahaan ingin agar sistem website terdapat fitur mailing list, sehingga dapat melakukan pengiriman email terkait informasi, edukasi dan lain-lain ke banyak member IDNFT. | Perusahaan ingin agar sistem website terdapat fitur mailing list, sehingga dapat melakukan pengiriman email kebanyak orang. Email dapat berupa email informasi terkait komunitas, edukasi seni, informasi kelas seni, dll. | Approved | Membuat fitur mailing list | 3M
PB25 | Perusahaan ingin agar sistem website terdapat fitur upload gambar pada setiap profil yang telah login. Sehingga nantinya para member bisa memasukan (upload) portofolio mereka | Perusahaan ingin agar sistem website terdapat fitur upload gambar pada setiap profil yang telah login. Hal ini akan menjadi pembeda bagi pengguna member dan non member, yang mana hanya member yang mempunyai akun saja yang bisa upload/ Sehingga nantinya bisa memasukan (upload) portofolio mereka sebagai proses promosi | Approved | Membuat Fitur Upload Portofolio pada Profile | 3M
PB26 | Melakukan User Acceptance Testing (UAT) TAHAP FINAL | Melakukan User Acceptance Testing (UAT) terhadap semua product backlog yang sudah dikerjakan dalam sprint yang telah berlangsung. Jika dalam jangka waktu tersebut terdapat masalah dalam sistem yang dibuat, maka masalah tersebut akan dimasukan ke dalam product backlog sebagai BUG dan setelah hasil testing menyatakan kelayakan dari semua PBI yang telah dikerjakan, maka tim development dapat rilis sistem tahap FINAL | Approved | Melakukan User Acceptance Testing (UAT) TAHAP FINAL | 3M
PB27 | Pembuatan Document User Manual | User manual book merupakan suatu dokumen komunikasi teknis yang bertujuan untuk memberikan bantuan dalam penggunaan suatu sistem, sehingga akan mempermudah pihak Perusahaan dalam menggunakan sistem yang telah dibuat, karena dalam user manual book ini akan berisikan secara lengkap mengenai panduan penggunaan sistem IDNFT. | Approved | Pembuatan Dokumen User Manual | 3M
PB28 | Pelatihan sistem kepada pengguna | Pelatihan sistem ini dilakukan kepada pengguna yang akan menggunakan sistem IDNFT ini, yaitu ADMIN. Pelatihan akan didampingin dengan TIM DEVELOPER sehingga pengguna dapat memahami secara detail mengenai cara penggunaan sistem. | Approved | Pelatihan Sistem Kepada Pengguna | 3M
PB29 | RILIS SISTEM FINAL | RILIS SISTEM FINAL ini merupakan rilis final yang akan dilakukan terhadap semua bagian sistem dan sistem IDNFT Perusahaan berbasis Website sudah SIAP digunakan. | Approved | Rilis Sistem FINAL | 3M

## SprintBacklog_1
SPRINT BACKLOG - 1
Sprint | Sprint 1
Start Sprint | 22 Juli 2021
End Sprint | 20 Agustus 2021
Sprint Goals | RILIS TAHAP 1
Definition Of Done | 1. Hasil analisa awal terhadap proses bisnis untuk kebutuhan sistem telah terselesaikan
2. Customer dapat melakukan registrasi
3. Customer dapat melakukan login
4. Customer dapat melakukan profilling
5. Customer dapat melihat artikel atau blog
6. Telah dibuat landing page Deera NFT
7. Telah dibuat halaman contact
8. Telah dibuat halaman utama website IDNFT
9. Telah dibuat navbar yang berisi menu seluruh fitur yang ada dalam website IDNFT
10. Customer dapat menggunakan fitur Shop & Merch.
11. Admin dapat melakukan pengelolaan shop&merch.
12. Telah dilakukannya User Acceptance Testing (UAT) TAHAP 1
13. RILIS TAHAP 1 DILAKSANAKAN.
ID | PBI | Task | Description | PIC | Estimed Time (day/hour)
PB01 | Melakukan analisis awal terhadap proses bisnis untuk kebutuhan sistem | Wawancara | Wawancara dengan diskusi lebih detail terkait proses bisnis yang ada, dan apa saja yang diperlukan dalam sistem yang akan dibangun. | Devita & Aji | 2 hari
|  | Analisis proses bisnis | Susun proses bisnis IDNFT, kemudian melakukan konsultasi dengan PO | Devita & Aji | 1 hari
|  | Buat Flowmap | Flowmap untuk menjabarkan proses bisnis menggunakan diagram. | Devita Dwitama | 1 hari
PB02 | Membuat halaman fitur registrasi customer | Merancang Database | Database dirancang menggunakan phpmyadmin | Aji Begawan | 1 hari
|  | Membuat halaman menu register | Desain dan coding dibuat menggunakan bahasa PHP, JavaScript, CSS, dll dan dirancang menggunakan tools visual studio code | Aji Begawan | 1 hari
|  | Membuat aksi register | Coding dibuat menggunakan bahasa PHP, JavaScript, CSS, dll dan dirancang menggunakan tools visual studio code | Aji Begawan | 2 hari
PB03 | Membuat halaman fitur login customer | Merancang Database | Database dirancang menggunakan phpmyadmin | Aji Begawan | 1 hari
|  | Membuat halaman menu login | Desain dan coding dibuat menggunakan bahasa PHP, JavaScript, CSS, dll dan dirancang menggunakan tools visual studio code | Aji Begawan | 1 hari
|  | Membuat aksi login | Coding dibuat menggunakan bahasa PHP, JavaScript, CSS, dll dan dirancang menggunakan tools visual studio code | Aji Begawan | 2 hari
PB04 | Membuat fitur profilling customer | Membuat tampilan profil | Coding untuk membuat tampilan halaman profil untuk pengguna yang telah masuk ke dalam sistem dalam proses login memasukan username dan password yang didaftarkan saat proses register. | Aji Begawan | 1 hari
|  | Membuat aksi edit profil | Coding untuk membuat aksi edit atau update terkait seluruh hal yang ditampilkan dalam profil pengguna. Seperti edit username, password, sosial media, alamat, dll. | Aji Begawan | 1 hari
PB05 | Membuat halaman artikel atau blogging customer | Membuat tampilan halaman artikel | Desain dan Coding dibuat menggunakan bahasa JavaScript dan CSS serta dibangun menggunakan tools visual studio code. | Devita Dwitama | 1 hari
|  | Memasukan isi konten kedalam tampilan halaman list artikel | Memasukan ringkasan, gambar dan button yang ketika diklik akan mengarah ke isi artikel atau blog secara full | Devita Dwitama | 1 hari
|  | Membuat sub halaman yang berisi konten artikel secara full. | Pada halaman ini akan tampil ketika pengguna klik button "Baca Selengkapnya" pada halaman awal list artikel. | Devita Dwitama | 2 hari
PB06 | Membuat halaman landing page Deera NFT | Membuat tampilan halaman landing page Deera NFT | Desain dan Coding dibuat menggunakan bahasa JavaScript dan CSS serta dibangun menggunakan tools visual studio code. | Devita Dwitama | 1 hari
|  | Memasukan isi konten kedalam tampilan landing page Deera NFT | Pada proses ini akan dilakukan pemasukan isi konten pada tampilan halaman deera nft yang telah dibuat sebelumnya. Dan akan ada tulisan "Coming Soon" yang ketika di klik akan link ke halaman website Deera. | Devita Dwitama | 1 hari
PB07 | Membuat halaman contact | Membuat bagian informasi contact komunitas IDNFT | Membuat bagian informasi contact komunitas IDNFT, bagian contact ini digunakan juga sebagai footer website IDNFT. | Devita Dwitama | 1 hari
PB08 | Membuat halaman utama website IDNFT | Membuat tampilan halaman UTAMA website IDNFT | Desain dan Coding dibuat menggunakan bahasa JavaScript dan CSS serta dibangun menggunakan tools visual studio code. | Devita Dwitama | 3 hari
|  | Memasukan isi konten kedalam tampilan halaman UTAMA website IDNFT | Pada proses ini akan dilakukan pemasukan isi konten pada tampilan halaman utama website IDNFT. | Devita Dwitama | 1 hari
|  | Membuat aksi terhadap seluruh button yang ada dalam halaman utama websita IDNFT | Coding untuk membuat aksi pada seluruh button yang diperlukan dalam halaman utama website IDNFT. | Devita Dwitama | 1 hari
PB09 | Membuat navbar yang berisi menu seluruh fitur yang ada di website IDNFT. | Membuat tampilan navbar website | Desain dan Coding dibuat menggunakan bahasa JavaScript dan CSS serta dibangun menggunakan tools visual studio code. Seluruh fitur yang ada akan disimpan dalam sebuah button untuk dapat diakses. | Devita Dwitama | 2 hari
|  | Membuat aksi terhadap seluruh button | Coding agar seluruh button pada bagian navbar dapat melakukan aksi masuk ke halaman sesuai dengan fitur yang di klik oleh pengguna | Devita Dwitama | 1 hari
PB10 | Membuat halaman fitur Shop & Merch untuk customer | Membuat tampilan halaman shop & merch | Desain dan Coding dibuat menggunakan bahasa JavaScript dan CSS serta dibangun menggunakan tools visual studio code. Seluruh fitur yang ada akan disimpan dalam sebuah button untuk dapat diakses. | Aji Begawan | 3 hari
|  | Memasukan isi konten halaman shop & merch | Memasukan seluruh konten pada halaman shop& merch, seperti gambar, button,deskripsi, dan lain lain. | Aji Begawan | 2 hari
|  | Membuat aksi terhadap seluruh button halaman shop&merch | Coding agar seluruh button pada bagian shop & merch dapat melakukan aksi untuk melakukan pemesanan, atau pun melihat deskripsi secara lengkap | Aji Begawan | 1 hari
PB11 | Membuat halaman kelola shop & merch untuk admin. | Membuat tampilan halaman kelola untuk bagian shopmerch yang dapat dilakukan melalui dashboard admin. | Desain dan Coding dibuat menggunakan bahasa JavaScript dan CSS serta dibangun menggunakan tools visual studio code. Seluruh fitur yang ada akan disimpan dalam sebuah button untuk dapat diakses. | Aji Begawan | 2 hari
|  | Membuat aksi terhadap seluruh button halaman shop&merch | Coding agar seluruh button pada bagian shop & merch dapat melakukan aksi untuk melakukan pemesanan, atau pun melihat deskripsi secara lengkap | Aji Begawan | 1 hari
PB12 | Melakukan User Acceptance Testing (UAT) TAHAP 1 | Melakukan User Acceptance Testing (UAT) | Melakukan UAT terhadap semua produk backlog yang sudah dikerjakan dalam sprint 1 yang telah berlangsung | Devita Dwitama | 3 hari
PB13 | RILIS SISTEM TAHAP 1 | Merilis program yang telah selesai dibuat, RILIS TAHAP 1 | Hasil testing menyatakan kelayakan dari semua PBI yang telah dikerjakan maka tim development dapat rilis tahap 1 | Devita & Aji | 2 hari

## SprintBacklog_2
SPRINT BACKLOG - 2
Sprint | Sprint 2
Start Sprint | 25 Agustus 2021
End Sprint | 2021-09-23
Sprint Goals | RILIS TAHAP 2
Definition Of Done | 1. Telah dilakukannya perancangan sistem
2. Telah dilakukannya pendokumentasian hasil rancangan sistem
3. Admin dapat melakukan login
4. Admin dapat melakukan pengelolaan data admin.
5. Admin dapat melakukan pengelolaan artikel.
6. Admin dapat melakukan pengelolaan link channel discord.
7. Admin dapat melakukan pengelolaan landing page Derra NFT.
8. Admin dapat melakukan pengelolaan contact.
9. Telah dilakukannya User Acceptance Testing (UAT) TAHAP 2.
10. RILIS TAHAP 2 DILAKSANAKAN.
ID | PBI | Task | Description | PIC | Estimed Time (day/hour)
PB14 | Melakukan rancangan sistem website IDNFT | Buat Use Case & Scenario diagram | Untuk menggambarkan proses aktivitas secara urut dalam sistem website IDNFT | Devita Dwitama | 2 hari
|  | Susun kebutuhan nonfungsional | Spesifikasi website secara lebih detail terkait kebutuhan fungsional dan non-fungsional | Devita Dwitama | 1 hari
|  | Buat ERD | Flowmap untuk menjabarkan proses bisnis menggunakan diagram. | Devita Dwitama | 1 hari
|  | Bussiness Actor | Menjelaskan secara detail siapa saja, berapa peran, dan apa saja hak akses nya dari masing masing actor yang terlibat dalam sistem website IDNFT | Devita Dwitama | 2 hari
|  | Activity & Class Diagram | Activity diagram merupakan pengembangan dari Use Case yang memiliki alur aktivitas. | Devita Dwitama | 3 hari
|  | Sequence Diagram | Diagram yang menjelaskan bagaimana suatu operasi itu dilakukan; seperti contoh : message (pesan) apa yang dikirim dan kapan pelaksanaannya. | Devita Dwitama | 4 hari
|  | Buat mockup | Mockup dibuat menggunakan aplikasi figrma. | Devita Dwitama | 3 hari
PB15 | Membuat dokumen perancangan sistem | Perancangan dalam Dokumen | Seluruh perancangan yang telah dilakukan, dimasukan dalam dokumentasi agar lebih tertata. | Devita Dwitama | 3 hari
PB16 | Membuat halaman fitur login admin | Merancang Database | Database dirancang menggunakan phpmyadmin | Aji Begawan | 1 hari
|  | Membuat halaman menu login | Desain dan coding dibuat menggunakan bahasa PHP, JavaScript, CSS, dll dan dirancang menggunakan tools visual studio code | Aji Begawan | 1 hari
|  | Membuat aksi login | Coding dibuat menggunakan bahasa PHP, JavaScript, CSS, dll dan dirancang menggunakan tools visual studio code | Aji Begawan | 2 hari
PB17 | Membuat halaman kelola admin | Membuat tampilan dashboard kelola admin | Coding untuk membuat tampilan halaman dashboard pengelolaan data admin | Aji Begawan | 1 hari
|  | Membuat aksi dalam halaman dashboard kelola admin | Coding untuk membuat aksi edit atau update terkait seluruh hal yang ditampilkan dalam profil pengguna. Seperti edit username, password, sosial media, alamat, dll. | Aji Begawan | 1 hari
PB18 | Membuat halaman kelola artikel | Membuat tampilan halaman kelola artikel | Coding untuk membuat tampilan halaman kelola artikel | Aji Begawan | 1 hari
|  | Membuat aksi dalam halaman kelola artikel | Coding untuk membuat aksi edit atau update terkait seluruh hal yang ditampilkan dalam artikel. Seperti edit judul, gambar, dll. | Aji Begawan | 1 hari
PB19 | Membuat halaman kelola link discord channel | Membuat tampilan halaman dashboard pada bagian kelola link discord channel | Desain dan Coding dibuat menggunakan bahasa JavaScript dan CSS serta dibangun menggunakan tools visual studio code. | Devita Dwitama | 1 hari
|  | Membuat aksi dalam halaman kelola link discord channel | Coding untuk membuat aksi edit atau update terkait link discord channel yang diberikan, sehingga jika ada perubahan terkait link channel komunitas admin bisa melakukan perubahan | Aji Begawan | 1 hari
PB20 | Membuat halaman kelola landing page Deera NFT | Membuat tampilan halaman dashboard pada bagian kelola landing page Deeraa NFT | Desain dan Coding dibuat menggunakan bahasa JavaScript dan CSS serta dibangun menggunakan tools visual studio code. | Aji Begawan | 1 Hari
|  | Membuat aksi dalam halaman kelola link discord channel | Coding untuk membuat aksi edit atau update terkait seluruh hal yang ada pada halaman landing page deera NFT. | Aji Begawan | 1 hari
PB21 | Membuat halaman kelola contact | Membuat tampilan halaman dashboard pada bagian kelola contact | Desain dan Coding dibuat menggunakan bahasa JavaScript dan CSS serta dibangun menggunakan tools visual studio code. | Devita Dwitama | 2 hari
|  | Membuat aksi dalam halaman kelola contact | Coding untuk membuat aksi edit atau update terkait seluruh informasi contact. Seperti mengubah nama dan link instagram, twitter, dll. | Devita Dwitama | 2 hari
PB22 | Melakukan User Acceptance Testing (UAT) TAHAP 2 | Melakukan User Acceptance Testing (UAT) | Melakukan UAT terhadap semua produk backlog yang sudah dikerjakan dalam sprint 1 yang telah berlangsung | Devita Dwitama | 3 hari
PB23 | RILIS SISTEM TAHAP 2 | Merilis program yang telah selesai dibuat, RILIS TAHAP 2 | Hasil testing menyatakan kelayakan dari semua PBI yang telah dikerjakan maka tim development dapat rilis tahap 2 | Devita & Aji | 2 hari

## SprintBacklog_3
SPRINT BACKLOG - 3
Sprint | Sprint 2
Start Sprint | 2021-09-28
End Sprint | 11 Oktober 2021
Sprint Goals | RILIS FINAL
Definition Of Done | 1. Telah dibuatnya fitur mailing list
2. Telah dibuatnya fitur upload pada bagian profile
3. Telah dilakukannya User Acceptance Testing (UAT) FINAL
4. Telah dibuatnya dokumen user manual
5. Telah dilakukannya pelatihan sistem kepada pengguna.
6. RILIS TAHAP FINAL TELAH DILAKUKAN
ID | PBI | Task | Description | PIC | Estimed Time (day/hour)
PB24 | Membuat fitur mailing list | Merancang Database | Database dirancang menggunakan phpmyadmin, untuk menyimpan seluruh data email baik member ataupun non-member. | Aji Begawan | 2 hari
|  | Membuat aksi pengiriman mailing list | Coding untuk membuat aksi pada proses pengiriman mailing list | Aji Begawan | 1 hari
PB25 | Membuat fitur upload profile | Membuat button "upload" pada halaman profile | Ketika diklik akan masuk dalam fitur upload yang mana dapat memasukan gambar untuk diup dalam profil sebagai portofolio | Aji Begawan | 3 hari
|  | Membuat aksi upload | Coding untuk membuat aksi pada proses upload gambar dalam profil | Aji Begawan | 4 hari
|  | Membuat button "Post" | Ketika diklik maka gambar yang dimasukan akan terposting dan terupload pada profil sebagai portofollio seniman yang terkait. | Aji Begawan | 5 hari
PB26 | Melakukan User Acceptance Testing (UAT) FINAL | Melakukan User Acceptance Testing (UAT) FINAL | Melakukan UAT terhadap semua produk backlog yang sudah dikerjakan dalam sprint 1 yang telah berlangsung | Devita Dwitama | 3 hari
PB27 | Pembuatan user manual | Membuat dokumen user manual | Dokumen user manual akan mulai digunakan pada saat sesi pelatihan sistem oleh pengguna. | Devita Dwitama | 2 Hari
PB28 | Pelatihan Sistem Kepada Pengguna | Melakukan presentasi dan demo sistem | Melakukan pelatihan secara langsung ke lokasi studio untuk memberikan arahan terkait penggunaan sistem. | Devita & Aji | 1 hari
PB29 | RILIS SISTEM FINAL | Merilis program yang telah selesai dibuat, RILIS SISTEM FINAL | Hasil testing menyatakan kelayakan dari semua PBI yang telah dikerjakan maka tim development dapat rilis final | Devita & Aji | 2 hari